## Preg. #1
COSTOS
[6 empty] | Tn = | Ta = | Ta = | Ta = | Ta =
Actividad | Tn | Ta | Cn | Ca | Ic | 28 | 27 | 26 | 25 | 24
A | 5 | 5 | 500 | 500 | - | * | * | * | *
B | 4 | 3 | 300 | 700 | 400 | * | * | * | *
C | 6 | 3 | 100 | 1000 | 300 |  |  | * | *
D | 7 | 5 | 500 | 1000 | 250 |  |  | * | *
E | 6 | 2 | 200 | 400 | 50
F | 7 | 3 | 150 | 490 | 85 |  |  | * | 6 | 5
G | 12 | 2 | 100 | 600 | 50 | * | 11 | 10 | 9 | 8
H | 6 | 1 | 300 | 600 | 60 | * | * | * | *
I | 21 | 19 | 200 | 400 | 100 |  | * | 20 | 19
J | 5 | 4 | 600 | 800 | 200 |  | * | * | * | 4
K | 1 | 1 | 500 | 500 | - | * | * | * | *
Costo Directo | [5 empty] | 0 | 50 | 200 | 435 | 770
Costo Indirecto/semana | 50 |  |  |  |  | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200
Bonificación/Multa | [5 empty] | 150 | 75 | 0 | -75 | -150
Costo Total | [5 empty] | 1550 | 1475 | 1500 | 1610 | 1820
Utilidad | 20% |  |  |  |  | 310 | 295 | 300 | 322 | 364
Monto a Ofertar | [5 empty] | 1860 | 1770 | 1800 | 1932 | 2184
Plazo 28 semanas
RC:
A,B,G,H,K
Plazo : 27 semanas
Acelerar: G
RC:
A,B,G,H,K
I,J.K
Plazo: 26 semanas
Acelerar: G,I
RC:
A,B,G,H,K
I,J.K
A,C,D,F,K
Plazo: 25 semanas
Acelerar:F,G,I
RC:
A,B,G,H,K
I,J.K
A,C,D,F,K
Plazo: 24 semanas
Acelerar: F,G, J
A,B,G,H,K
I,J.K
A,C,D,F,K

## Preg. #2
PUNTO A
Te= | (ta+4m+tb)/6
Te= | 28 semanas
Actividad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
Varianza S2=((b-a)/6)2 | 2.333 | 3.837 | 0 | 0.833 | 1 | 2.333 | 2.333 | 2.33 | 0.333 | 2.333 | 1.167
Ruta Crítica: | 28 semanas B: A, B, G, H, K
Varianza de la ruta crítica: | 28 semanas B: 12
Desviación de la ruta crítica: | 28 semanas B: 3.4641
R/ La desviación estándar de la ruta crítica es de 3,46
Evento (Plazo del Proyecto) | 28 semanas A: Beneficios o Sanciones (miles); 28 semanas B: Probabilidad; 28 semanas C: Valor Esperado
25 semanas o menos | 28 semanas A: 9000; 28 semanas B: 19.3%; 28 semanas C: 1736.6108
25-26 semanas | 28 semanas A: 4500; 28 semanas B: 8.866%; 28 semanas C: 398.9862
26-27 semanas | 28 semanas A: -1000; 28 semanas B: 10.47%; 28 semanas C: -104.6637; 28 semanas E: 1.5 pts cada rango de probabilidad más 2.5 del valor esperado
27-28 semanas | 28 semanas A: -1500; 28 semanas B: 11.37%; 28 semanas C: -170.5739
28 semanas o más | 28 semanas A: -3000; 28 semanas B: 50%; 28 semanas C: -1500
Desviación estándar RC: | 28 semanas A: 3.46; 28 semanas B: Valor Esperado; 28 semanas C: 360.3594
Probabilidad
T=25
z= | 28 semanas A: -0.86705; 28 semanas B: 19.3%
T=26
z= | 28 semanas A: -0.57803; 28 semanas B: 28.16%
T=27
z= | 28 semanas A: -0.28902; 28 semanas B: 38.63%
T=28
z= | 28 semanas A: 0; 28 semanas B: 50%