## Preg. #1
ADMINISTRACION PROYECTOS
COSTOS | Secuencia | [5 empty] | Plazo
Actividad | "Antes de" | Tn | Ta | Cn | Ca | Ic | 62 | 61 | 60 | 59
L | - | 2 | 2 | 750 | 750 | 0 | *
M | - | 19 | 9 | 3400 | 5000 | 160
N | - | 14 | 9 | 2800 | 4000 | 240
O | A | 15 | 10 | 2640 | 4490 | 370 | *
P | D | 12 | 10 | 1850 | 2850 | 500 | *
Q | A, B | 8 | 4 | 1200 | 2300 | 275
R | C | 12 | 3 | 1500 | 2400 | 100 | * | 1 | 1 | 1
T |  | 3 | 1 | 960 | 1300 | 170 |  |  | 1 | 1
W |  | 20 | 6 | 120 | 400 | 20
Z |  | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | * |  |  | 1
Costo Directo | [5 empty] | 82500 | 97820 | 97920 | 98190 | 98480
Costo Indirecto (250/dia) |  |  |  | 250 |  |  | 15500 | 15250 | 15000 | 14750
Bonificacion(30/dia) |  |  |  | 30 | [5 empty] | -30
Costo Atraso(50/dias) |  |  |  | 50 |  |  | 100 | 50 | 0
Costo Total | [6 empty] | 113420 | 113220 | 113190 | 113200
RC | [6 empty] | K,L,O,P,R,Z | K,L,O,P,R,Z | K,L,O,P,R,Z
[8 empty] | L,O,P,Q T,Z | L,O,P,Q T,Z
M,W,Z
Información Adicional:
Plazo Contrato: 60 meses |  |  |  | 60
Cuál es el tiempo óptimo a menor costo Posible?

## Preg. #2
a-
RC | A-D-F-H
Plazo: | 22 | semanas
b- <25 dias | z=(25-22)/1.562
| Z= | 1.92
| P= | 97.26%
0.98
> 30 dias | P= | 0%
C- 98% | z= | 2.0537
| Plazo | 25,2 | semanas
d- | Falso. Es RC
e- | 50%

## Preg. #3
Solución del ejercicio # 1 Examen Parcial
| Varias Colas Varios Servidores |  |  |  | Una Cola Varios Servidores
| Cola | 1 cola | 2 Colas | 2 Colas | Servidores | Servidores
| Individual | Individual | Individuales | Individuales | Múltiples | Múltiples
| Actual | con bomba | sin bomba | con bomba | Bomba | sin bomba
Estimado de número de lavadores de carros | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Tasa servicio / día | 2 | 2.8571 | 2 | 2.8571 | 2.8571 | 2
Tasa de llegada / hora ( Calculada ) | 1.6667 | 1.6667 | 0.83335 | 0.83335 | 1.6667 | 1.6667
L, en CADA sistema | 5 | 1.4 | 0.71431 | 0.41177 | 0.63757 | 1.0084
Costo de espera / día / de un autobús | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Costo de espera / día de L autobuses | 7000 | 1960.0094 | 2000.0686 | 1152.9444 | 892.6017 | 1411.7687
Costo por hora de muchachos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Costo por día de 24 horas de cada muchacho | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Costo total de N lavadores por día / 24 horas | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240
Costo de terreno adicional | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150
Costo de bombas de alta presión / día | 0 | 100 | 0 | 200 | 200 | 0
Costos totales | 7120 | 2180.0094 | 2390.0686 | 1742.9444 | 1482.6017 | 1801.7687
Respuesta: Lo más económico es hacer dos colas individuales con bombas