## Ejercicio 1
Actividad | Descripción | Predecesoras | Tiempo
A | Elegir local de oficinas | -- | 3
B | Crear plan financiero | -- | 6
C | Determinar requerimientos de personal | B | 3
D | Diseñar local de oficinas | A,C | 5
E | Constuir el interior | D | 8
F | Elegir el personal a mudar | C | 3
G | Contratar nuevos empleados | F | 6
H | Mudar registros y personal | F | 2
I | Hacer arreglos financieros | B | 5
J | Entrenar personal nuevo | H,E,G | 3 | Inicial
|  |  | 44 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## Ejercicio 2
Actividad | Predecesoras | Tiempos estimados (días) |  |  | Tne | σ | Varianza
|  | Optimista | Medio | Pesimista
A | -- | 2 | 4 | 5
B | A | 2 | 3.5 | 5
C | A | 5 | 5.5 | 7
D | C | 3 | 5 | 6
E | B | 1 | 2 | 3
F | D,B | 5 | 8 | 11
G | F | 4 | 5 | 6
H | F,E | 4 | 5 | 6
I | H, G | 4 | 4.5 | 5
Inicial
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0