## Ejercicio Pert
Actividad | Nombre de la actividad | Predecesoras | Tiempos estimados (días) |  |  | Tne | σ | σ^2
|  |  | Optimista | Medio | Pesimista
A | Retiro de muebles y paredes actuales | -- | 2 | 4 | 5
B | Instalación de las nuevas redes eléctricas y de datos | A | 2 | 3.5 | 5
C | Reparación de las instalaciones sanitarias | A | 5 | 5.5 | 7
D | Colocación de los muebles de los cubículos de distintos servicios (plataforma, cajas, otros) | C | 3 | 5 | 6
E | Colocación de las divisiones principales de las gerencias | B | 1 | 2 | 3
F | Colocación y prueba del equipo de cómputo, cajeros automáticos, televisores, proyectores, otros. | D,B | 5 | 8 | 11
G | Traslado de las servicios en la nueva agencia | F | 4 | 5 | 6
H | Traslado de las gerencias (archivos físicos, objetos personales, y personal) | F,E | 4 | 5 | 6
I | Clausura de las antiguas instalaciones | H, G | 4 | 4.5 | 5
Actividad | Nombre de la actividad | Predecesoras | Tiempos estimados (días)
|  |  | Optimista | Medio | Pesimista
H | Traslado de las gerencias | F,E | 3 | 3.5 | 5

## Ejercicio costos
Actividad | Predecesoras | Tn | Ta | Cn | Ca | Δ Tiempo | Δ Costo | Pendiente
A | -- | 3 | 1 | 100 | 200
B | -- | 6 | 3 | 400 | 700
C | B | 3 | 2 | 100 | 150
D | A,C | 5 | 1 | 500 | 900
E | D | 8 | 6 | 800 | 1020
F | C | 3 | 1 | 200 | 600
G | F | 6 | 3 | 200 | 700
H | F | 2 | 1 | 300 | 400
I | B | 5 | 4 | 400 | 600
J | H,E,G | 3 | 1 | 200 | 800
Penalización | 150
Bonificación | 155
Costo indirecto | 100
Meta | 24