## Ejercicio Pert con aceleración
Actividad | Nombre de la actividad | Predecesoras | Tiempos estimados (días) |  |  | Tne | σ | Varianza
|  |  | Optimista | Moda | Pesimista
A | Retiro de muebles y paredes actuales | -- | 2 | 4 | 5 | 3.8333 | 0.5 | 0.25
B | Instalación de las nuevas redes eléctricas y de datos | A | 2 | 3.5 | 5 | 3.5 | 0.5 | 0.25
C | Reparación de las instalaciones sanitarias | A | 5 | 5.5 | 7 | 5.6667 | 0.33333 | 0.11111
D | Colocación de los muebles de los cubículos de distintos servicios (plataforma, cajas, otros) | C | 3 | 5 | 6 | 4.8333 | 0.5 | 0.25
E | Colocación de las divisiones principales de las gerencias | B | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111
F | Colocación y prueba del equipo de cómputo, cajeros automáticos, televisores, proyectores, otros. | D,B | 5 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1
G | Traslado de las servicios en la nueva agencia | F | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.33333 | 0.11111 | [11 empty] | H
H | Traslado de las gerencias (archivos físicos, objetos personales, y personal) | F,E | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.33333 | 0.11111 | [7 empty] | E |  |  |  | 22.3333 | 27.3333
I | Clausura de las antiguas instalaciones | H, G | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 0.16667 | 0.027778 | [7 empty] | 7.3333 | 9.3333 |  |  | 22.3333 | 27.3333
Sumatoria varianzas |  | 1.8611 | [13 empty] | 20.3333 | 22.3333 |  |  | 0 |  | I |  | Final
Desviación estándar de la RC: |  | 1.3642 | [6 empty] | Inicial |  |  | A |  | B |  | 13 | [5 empty] | 27.3333 | 31.8333 | 31.8333
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3.8333 | 3.8333 | 7.3333 | [6 empty] | 27.3333 | 31.8333
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 3.8333 | 10.8333 | 14.3333 |  |  | F |  | G |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 7 |  |  |  | 14.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 27.3333
[18 empty] | 14.3333 | 22.3333 | 22.3333 | 27.3333
[9 empty] | Duración: |  | 31.8333 | [6 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | Ruta crítica: |  | A,C,D,F,H,I |  |  | C |  | D
[11 empty] | A,C,D,F,G,I |  |  | 3.8333 | 9.5 | 9.5 | 14.3333
[9 empty] | Probabilidad de terminar en: |  |  |  | 33 | 3.8333 | 9.5 | 9.5 | 14.3333
[9 empty] | Probabilidad: |  | 80.38% |  |  | 0 |  | 0

## Ejercicio costos
Actividad | Predecesoras | Tn | Ta | Cn | Ca | Δ Tiempo | Δ Costo | Pendiente
A | -- | 3 | 1 | 100 | 200
B | -- | 6 | 3 | 400 | 700
C | B | 3 | 2 | 100 | 150
D | A,C | 5 | 1 | 500 | 900
E | D | 8 | 6 | 800 | 1020
F | C | 3 | 1 | 200 | 600
G | F | 6 | 3 | 200 | 700
H | F | 2 | 1 | 300 | 400
I | B | 5 | 4 | 400 | 600
J | H,E,G | 3 | 1 | 200 | 800
Penalización | 150
Bonificación | 155
Costo indirecto | 100
Meta | 24